## Version
version | Bit File
FPGA ver.20170313 | pi5008_fpga_top.bit_edif_DW_ddr_periboard_03171701

## VPU
VPU
|  |  | OK | PASS
|  |  | NG | FAIL
|  |  | OM | Omission
Basical Mandatory Test
Function | Test Item | Test Method | FPGA ver.20170313 | Comment
Register | Reset value check | Reset후 Data sheet 상의 Default value와 맞는지 확인 | OK
Register | Register Read/Write check | Register를 Write/Read 하여, Data sheet 상의 R/W 정보와 동일하게 Toggle 되는지 확인 |  | TBD.
Function Test
Function | Test Item | Test Method | FPGA ver.20170313 | Comment
mem2mem copy | memory - (2d dma copy) -> memory | 8, 16, 24, 32, 72byte copy image 1장 : (1280 * 720) byte copy image 2장 : (1280 * 720) * 2 byte copy | OK | verification 1
FAST | Fast | test 영상에 대한 feature point가 시뮬레이션과 같은지 확인 | OK | verification 2
| SCL | scale 설정하여 나온 Feature point 결과 확인 | OK | verification 3
| ROI | ROI를 설정하여 나온 Feature point 결과 확인 | OK | verification 4
| ZONE | ZONE 설정하여 나온 Feature point 결과 확인 | OK | verification 5
| SCL & ROI & ZONE | Scale과 ROI를 동시에 설정하여 나온 Feature point 결과 확인 | OK
| Pixel number | Pixel number(9~16)를 변경하여 나온 Feature point 결과 확인 | OK
| Threshold | Threshold(40, 48, 50)를 변경하여 나온 Feature point 결과 확인 | OK | threshold를 높이면 더 적은 feature point를 찾고 threshold를 낮추면 더 많은 feature point를 찾는 것을 확인
| Number of feature point | fast 결과 개수가 feature point number와 동일한지 확인 제한갯수 이상이 발생하면 irq_count_limit가 발생하는지 확인 | OK
BRIEF | Brief | test 영상에 대한 brief 결과가 시뮬레이션 결과와 같은지 확인 | OK | verification 2
| Number of feature point | Brief의 결과 수와 BRIEF 결과 수가 같은지 확인 | OK
| Brief LUT | brief lut를 read/write가 정상 동작 하는지 확인 | OK | verification 6
Hamming distance | Register + DDR Mode | Resgister의 값과 DDR에 저장된 Descriptor 값들의 hamming distance 값을 확인 | OK | hamming tab
| DDR + DDR Mode | 연속적으로 DDR에 저장된 Descriptor 값들의 hamming distance 값을 확인 | OK | hamming tab
RLE encoder |  | DU의 raw image를 RLE encoder 한 결과 확인 | N/A | TBD.
Scenario Test
Function | Test Item | Test Method | FPGA ver.20170313 | Comment
Scenario | channel 별 동작 | 설정한 channel에 대한 VPU 동작 | OK
| memory의 테스트 영상 loading 후 동작 | memory에 테스트 영상 로딩 후 동작 확인 | OK
| test pattern 영상에 대한 on-the-fly 정상 동작 | test pattern에 대해 on-the-fly로 VPU 결과 확인 | OK
| 일반 영상에 대한 on-the-fly 정상 동작 | 카메라 입력 영상에 대해 on-the-fly로 VPU 결과 확인 | OK | verification 7

## verification
verification 1
150502_720p_32er_bike_riding.mono.bin을2d-dma copy하여 dma_copy_memory_dump.bin으로 memory dump
verification 2
시뮬레이션 결과와 log 비교
verification 3
| 1280 x 720 log | 1280 x 720 log
| 1. ( 320, 180) = 6100e1000000e200f8f8f8f8f8f8f8f8 2. ( 959, 180) = 1cc000001c401c800000000000000000 3. ( 320, 539) = 02280238032001381f1f070f1f1f0f1f 4. ( 959, 539) = 00470087008700470000000000000000 | 1. ( 5, 5) = 00000000000000000000000000000000 2. ( 1010, 55) = 00000000000000000000000000000000 3. ( 999, 179) = 00000000000000000000000000000000 4. ( 598, 243) = 00000000000000000000000000000000 5. ( 101, 333) = 00000000000000000000000000000000 6. ( 640, 360) = 00000000000000000000000000000000 7. ( 1275, 428) = 00000000000000000000000000000000 8. ( 1155, 555) = 00000000000000000000000000000000 9. ( 865, 622) = 00000000000000000000000000000000 10. ( 383, 715) = 00000000000000000000000000000000
| ↓↓↓↓↓↓↓↓ | ↓↓↓↓↓↓↓↓
| 640 x 360 scale down 한 log | 640 x 360 scale down 한 log
| 1. ( 160, 90) = 6100e1000000e200f8f8f8f8f8f8f8f8 2. ( 479, 90) = 1cc000001c401c800000000000000000 3. ( 160, 269) = 02280238032001381f1f070f1f1f0f1f 4. ( 479, 269) = 00470087008700470000000000000000 | 1. ( 320, 180) = 00000000000000000000000000000000
verification 4
Notice! ROI를 하면 ROI를 한 start point가 0으로 redefine 된다.
| ROI OFF | ROI OFF
| 1. ( 320, 180) = 6100e1000000e200f8f8f8f8f8f8f8f8 2. ( 959, 180) = 1cc000001c401c800000000000000000 3. ( 320, 539) = 02280238032001381f1f070f1f1f0f1f 4. ( 959, 539) = 00470087008700470000000000000000 | 1. ( 5, 5) = 00000000000000000000000000000000 2. ( 1010, 55) = 00000000000000000000000000000000 3. ( 999, 179) = 00000000000000000000000000000000 4. ( 598, 243) = 00000000000000000000000000000000 5. ( 101, 333) = 00000000000000000000000000000000 6. ( 640, 360) = 00000000000000000000000000000000 7. ( 1275, 428) = 00000000000000000000000000000000 8. ( 1155, 555) = 00000000000000000000000000000000 9. ( 865, 622) = 00000000000000000000000000000000 10. ( 383, 715) = 00000000000000000000000000000000
| ↓↓↓↓↓↓↓↓ | ↓↓↓↓↓↓↓↓
| ROI ON (sx : 640, sy : 360, ex : 1279, ey : 719) | ROI ON (sx : 320, sy : 180, ex : 959, ey : 539)
| 1. ( 319, 179) = 00470087008700470000000000000000 | 1. ( 278, 63) = 00000000000000000000000000000000 2. ( 320, 180) = 00000000000000000000000000000000
verification 5
| ZONE off | ZONE off
| 1. ( 320, 180) = 6100e1000000e200f8f8f8f8f8f8f8f8 2. ( 959, 180) = 1cc000001c401c800000000000000000 3. ( 320, 539) = 02280238032001381f1f070f1f1f0f1f 4. ( 959, 539) = 00470087008700470000000000000000 | 1. ( 5, 5) = 00000000000000000000000000000000 2. ( 1010, 55) = 00000000000000000000000000000000 3. ( 999, 179) = 00000000000000000000000000000000 4. ( 598, 243) = 00000000000000000000000000000000 5. ( 101, 333) = 00000000000000000000000000000000 6. ( 640, 360) = 00000000000000000000000000000000 7. ( 1275, 428) = 00000000000000000000000000000000 8. ( 1155, 555) = 00000000000000000000000000000000 9. ( 865, 622) = 00000000000000000000000000000000 10. ( 383, 715) = 00000000000000000000000000000000
| ↓↓↓↓↓↓↓↓ | ↓↓↓↓↓↓↓↓
| zone1 (sx : 0, sy : 0, ex : 299, ey : 719) zone2 (sx : 980, sy : 0, ex : 1279, ey : 719) zone3 (sx : 0, sy : 360, ex : 1279, ey : 719) | zone1 (sx : 0, sy : 0, ex : 319, ey : 719 }; zone2 {sx : 960, sy : 0, ex : 1279, ey : 719 }; zone3 {sx : 0, sy : 0, ex : 1279, ey : 179 }; zone4 {sx : 0, sy : 540, ex : 1279, ey : 719 };
| 1. ( 320, 539) = 02280238032001381f1f070f1f1f0f1f 2. ( 959, 539) = 00470087008700470000000000000000 | 1. ( 5, 5) = 00000000000000000000000000000000 2. ( 1010, 55) = 00000000000000000000000000000000 3. ( 999, 179) = 00000000000000000000000000000000 4. ( 101, 333) = 00000000000000000000000000000000 5. ( 1275, 428) = 00000000000000000000000000000000 6. ( 1155, 555) = 00000000000000000000000000000000 7. ( 865, 622) = 00000000000000000000000000000000 8. ( 383, 715) = 00000000000000000000000000000000
verification 6
brief lut setting 전 read vs. brief lut setting vs. brief lut setting 후 read
전원 재 인가 시 default brief lut로 셋팅되어 있음. 그러므로 변경을 원할 경우 변경하고자 하는 brief lut를 start 시 셋팅 필요
verification 7 | 실제 결과와 PC 시뮬레이션 결과와 동일한지 확인
1. Picasso Tool로 영상 캡쳐
2. 결과 dump
3. fast dump 결과를 이용하여 fast 좌료 및 feature point image PC 시뮬레이션 생성
3. brief dump 결과를 이용하여 Hamming distance PC 시뮬레이션 생성
4. 실제 결과 Hamming distance와 PC 시뮬레이션 Hamming distance가 동일

## hamming
Reference
|  | brief1 |  | brief2 | recursive - 8개 distance | recursive - 4개 distance
[5 empty] | line - 8개 distnace | line - 4개 distnace
|  | 8byte align read/write/size | 4byte align read/write/size |  | recursive - 8개 distance dump | recursive - 4개 distance dump | ==> Notice tab 참고
reg-mem | 1d dma | OK | NG
|  | 00 40 4D 43 33 33 23 35 40 00 3F 1B 0D 0D 3F 3B 4D 3F 00 42 32 32 5C 46 43 1B 42 00 10 10 48 50 33 0D 32 10 00 00 40 40 4D 73 4E 70 80 80 40 40 4B 45 3A 30 40 40 40 80 23 3F 5C 48 40 40 00 40 | distance point를 4byte 줄 때 : NG 40 00 3F 1B FF FF FF FF 43 1B 42 00 FF FF FF FF distnace point를 8byte 줄 때 : NOK 00 40 4D 43 FF FF FF FF 40 00 3F 1B FF FF FF FF 4D 3F 00 42 FF FF FF FF 43 1B 42 00 FF FF FF FF
| 2d dma | OK | NG
|  | 00 40 4D 43 33 33 23 35 40 00 3F 1B 0D 0D 3F 3B 4D 3F 00 42 32 32 5C 46 43 1B 42 00 10 10 48 50 33 0D 32 10 00 00 40 40 4D 73 4E 70 80 80 40 40 4B 45 3A 30 40 40 40 80 23 3F 5C 48 40 40 00 40 | X
mem-mem | 1d dma | NG | NG |  | line - 8개 distnace dump | line - 4개 distnace dump
|  | 4D 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF | 4D 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
| 2d dma | NG | NG
|  | 4D 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF | X
처음 보드를 구동 시킨 이후 1번째 바이트 이상함 이후 맞다가 어느 시점 이후 이상함 보드 끄지 않고 reload 하면 정상 동작
| 1d dma | 1회 : 4D 00 00 00 00 00 00 00 2회 : 00 00 00 00 00 80 40 40 3회 : 00 00 00 00 00 80 40 40
| 2d dma | 1회 : 4D 00 00 00 00 00 00 00 2회 : 00 00 00 00 00 80 40 40 3회 : 00 00 00 00 00 80 40 40

## Issue
Issue List
No. | Issue | Issue date | version | Celar | Clear date | version | status
1 | VPU monitor reg 없음 | 2017-02-13 |  | 추가하여 재합성 | 2017-02-13 |  | DONE
2 | fast & brief 동작 안됨 | 2017-02-13 |  | pixel clock이 없기 때문이므로 우회하여 재합성 | 2017-02-15 |  | DONE
3 | fast & brief 동작 안됨 | 2017-02-16 |  | input signal이 없으면 동작 안함. input sub board와 함꼐 동작 | 2017-02-16 |  | DONE
4 | fast num와 brief num 상이 | 2017-02-13 |  | brief가 fast의 절반만 저장되도록 되어 있었음 => 재합성 | 2017-02-20 | 20170219 | DONE
5 | fast & brief가 시뮬레이션 결과와 상이 (scale off, roi off) | 2017-02-13 |  | limit count가 너무 적게 되어 있었음 irq_from_fast 체크해서 안뜨면 limit count보다 적으므로 그냥 출력 및 처리 irq_from_fast 체크해서 뜨면 limit count만큼만 출력 및 처리 | 2017-02-18 | 20170217 | DONE
6 | hamming 뒤부분 오류 | 2017-02-15 |  | 수정 후 재합성 | 2017-02-15 |  | DONE
7 | hamming 1reg-mem 약 8line 이하 (distnace 8byte 필요)이면 NG | 2017-02-15 |  | 수정 후 재합성 | 2014-02-15 |  | DONE
8 | hamming mem-mem 일부 결과 상이 | 2017-02-16 |  | cache가 dram에 write 해주지 않아서 발생 cache flush 후 mem-mem hamming ok | 2017-02-28 | 20170227 | DONE
9 | dma copy 시 오동작 - read dma size가 8byte align이 맞지 않으면 오동작 - 8byte read하면 16byte가 read됨 | 2017-02-17 |  | OK 8, 16, 24, 32, 72 byte copy OK copy align은 8byte 이어야만 함!!!!!!!!! | 2017-02-18 | 20170217 | DONE
10 | fast ROI test error | 2017-02-17 |  | ROI되면 그 부분부터 0,0이 된다 | 2017-02-18 |  | DONE
11 | fast Scale error | 2017-02-17 |  | fast&brief 실행 시 scale on / roi on 하면 scale off / roi off와 결과가 같음 test pattern(square box) OK sample 이미지 중앙 feature 제외하고 모든 feature 찾음 | 2017-02-20 | 20170219 | DONE
12 | image memory load 테스트 시 2장 fast&brief 하면 2번쨰 brief가 시뮬레이션과 상이함 | 2017-02-18 |  | brief_addr를 포인트로 지정하지 않았음 | 2017-02-20 | 20170220 | DONe
13 | VPU ctrl enable 후 이 bit가 자동으로 disable 되지 않음 | 2017-02-18 | 20170313
14 | fast&brief가 2번째 장이 한 개 더 나옴 또는 FF 값 찍힘 | 2017-02-18 | 20170313 | 2번째 장이 한 개 더 나옴 1번 2번 바꿔서 하면 1번째 장(바꾸기 전 2번째 장)이 한 개 더 나옴
15 | 연속 실행 시 좌표 틀어짐 | 2017-02-22 | 20170302 | VPU enable을 실행 및 busy check 후 완료되면 수동으로 disable 해주니 잘됨 > VPU enable/disable 할 때마다 VPU FB 실행되도록 설정되더 있어서 enable 할 때만 실행하도록 DB 수정 좌표 틀어짐 발생 > 1개 돌릴때도 65535 등의 좌표 발생 > test pattern에서는 좌표 틀어짐 발생 하지 않음 > 일반 영상의 서로 다른 clock으로 인해 발생하는 것으로 보여짐 rev.20170306 > 설계변경 1. fast/brief 입력 영상이 흔들릴 경우(active는 크기 고정), 선택된 크기만큼만 (internal)로 전달 하도록 wiring 변경. > 일반 영상에서 in/out blank가 다르고 틀어짐 이후 맞더라도 틀어짐 > cache 의심하여 dram addr 변경 rev.20170307 > 설계변경 1. position, descriptor buffer to maximum, 정상동작 확인 후 적정 수준으로 줄이는 것으로 예정. > 설계변경 2. RDMA2D/WDMA2D : width/height to 16bit > 버퍼의 크기를 크게 해도 틀어짐 > 첫 홀수개의 feature point 시 OTF monitor reg 확인해보면 마지막 signal을 못봐서 발생하는 문제? flush 필요 > feature num 안나옴. fast buffer 틀어짐 계속 rev.20170308, 20170309 > 설계변경 1. auto_flush=1로 설정해서 사용하는 것을 기본으로 변경. ◦manual_flush bit 도 사용 가능하나, auto_flush가 잘 되면 사용할 필요 없음. > 설계변경 2. OTF busy를 다음 vsync=1 직전까지 늘림. use_vsync_posedge=1 로 사용해야 한다. ◦use_vsync_posedge=0으로 사용시 반드시 1-frame 건너 뛰게 되어 있음. > 설계변경 3. frame_counter register 추가 > fast buffer 틀어짐 계속 > zone try 해 보았으나 NG rev.20170310 > 설계변경 1. num_feature_prev 추가 > 설계변경 2. 마지막 좌표 flush bug 수정 > 설계변경 3. monitor 추가 | 2017-03-13 | 20170310 | DONE
16 | v sync / h sync 연결 안됨 | 2017-03-13 | 20170310 | rev.20170310 - busy 시에만 v/h sync check 하는것으로 바뀌어져 있음 rev.20170313 - 설계변경 2. ro_state 의 SYNC 안보이던 부분 보이게 수정 | 2017-03-14 | 20170313 | DONE
17 | memory애 이미지 로딩하여 FB 안됨 | 2017-03-13 | 20170310 | rev.20170313 - 설계변경 1. DMA2OTF 2번째 frame 안되게 하는 코드 수정 | 2017-03-14 | 20170313 | DONE

## Notice
Notice
Category | Item | Description | example
Exception | Hamming distance | 8byte align을 맞추어 출력 및 처리 필요 | frame 1 Brief (0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF) frame 2 Brief (0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF) hamming memory dump : 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF register(frame 1)와 memory(frame 2)의 hamming distnace는 8byte align에 따라 저장된다. 그러므로위 예제의 다음 distance를 저장하게 된다면 8byte 이후에 저장된다. 8byte align에 맞추어 저장되는것에 유의하여 출력 및 처리에 대한 예외처리가 필요하다.
Notice | Fast & Brief | Feature Num은 limitFeatureCount와 관계 없이 찾은 Feature의 개수를 모두 return 그러나 Fast & Brief는 limitFeatureCount 보다 많은 Feature point를 저장하지 않음 그러므로 irq_count_limit을 체크하여 인터럽트 발생 시 limitFeatureCount 만큼의 fast&brief만 처리 필요 (인터럽트가 발생하지 않으면 feature num만큼 처리) | LimitFeatureCount : 100개 FeaturePoint : 120개 라고 할 때, Feature Point Num return : 120개 Fast & Brief 결과 : 100개 그러므로… if(irp_count_limit) feature = LimitFeatureCount else feature = FeatureNum
Notice | Cache | VPU에서 처리한 내용을 CPU에서 읽어보기 위해서는 Cache invalidate 필요 CPU 영역에서 처리 한 내용을 정상적으로 VPU가 처리하기 위해서는 Cache Writeback 필요 | VPUAPI_BRIEF_getResult() 참고 SYSAPI_CACHE_invalidate() return brief.addr; VPUAPI_getHammingDistance_mem() 참고 SYSAPI_CACHE_writeback() VPU_startHD();